## Лист1
Параметры |  | Работы | [9 empty] | Срок выполнения проекта t0
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 40
tij |  | 6 | 13 | 20 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13
dij |  | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9
kij |  | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5
ранний срок начала (t_рн) и окончания (t_ро) работы, поздний срок окончания (t_по) и начала (t_пн) работы; полный (R_п), независимый (R_н), частный первого вида (R'), частный второго вида (R'') резервы времени работы
1) ранние и поздние сроки начала и окончания, резервы времени событий
Событие | tр | tп | Rni |  |  |  |  | Работа | t_рн | t_ро | t_по | t_пн | R_п | R_н | R' | R'' | t_ij | t_п_i | t_п_j | t_р_i | t_р_j
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 6 | 20 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6
2 | 6 | 20 | 14 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
3 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 20 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 0 | 29 | 0 | 29
4 | 29 | 29 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 6 | 15 | 29 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 29 | 6 | 29
5 | 39 | 39 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 6 | 20 | 39 | 25 | 19 | 5 | 5 | 19 | 14 | 20 | 39 | 6 | 39
6 | 52 | 52 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 13 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 13 | 29
[8 empty] | 3.6 | 13 | 28 | 52 | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 13 | 52 | 13 | 52
[8 empty] | 4.5 | 29 | 39 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 | 29 | 39
[8 empty] | 4.6 | 29 | 46 | 52 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 29 | 52 | 29 | 52
[8 empty] | 5.6 | 39 | 52 | 52 | 39 | 0 | -13 | -13 | 0 | 13 | 52 | 52 | 39 | 52
2) линейный график (график Ганта)
t_рн | t_ij | R_п | [12 empty] | По графику видно, что критическому пути соответствует путь:
0 | 6 | 14 | есть резерв | [11 empty] | 1-3-4-5-6
0 | 13 | 0 | критический
0 | 20 | 9 | есть резерв
6 | 9 | 14 | есть резерв
6 | 14 | 19 | есть резерв
13 | 16 | 0 | критический
13 | 15 | 24 | есть резерв
29 | 10 | 0 | критический
29 | 17 | 6 | есть резерв
52 | 13 | 0 | критический
3)
Мат. модель:
f= х12 + х13 + х14 + х24 + х25 + х34 + х36 + х45 + х46 + х56 -> min
Исходные данные: |  |  |  |  | Искомые переменные: |  |  |  |  | Ограничения:
tij | dij | kij |  |  | Работа | x | t_o | t_н |  | а) по срокам выполнения |  |  |  |  | б) по не превышению минимального времени работы
6 | 5 | 0.05 |  |  | 1.2 | 20 | 5 | 0 |  | Условие | Лев. Ч. | Знак | Прав. Ч. |  | Условие | Лев. Ч. | Знак | Прав. Ч.
13 | 10 | 0.25 |  |  | 1.3 | 12 | 10 | 0 |  | to_36 <= t0 | 22 | <= | 40 |  | to(1,2) - tн(1,2) >= 5 | 5 | <= | 5
20 | 16 | 0.3 |  |  | 1.4 | 13.3333 | 16 | 0 |  | to_46 <= t0 | 38 | <= | 40 |  | to(1,3) - tн(1,3) >= 10 | 10 | <= | 10
9 | 7 | 0.07 |  |  | 2.4 | 28.5714 | 12 | 5 |  | to_56 <= t0 | 40 | <= | 40 |  | to(1,4) - tн(1,4) >= 16 | 16 | <= | 16
14 | 11 | 0.15 |  |  | 2.5 | 20 | 16 | 5 | [6 empty] | to(2,4) - tн(2,4) >= 7 | 7 | <= | 7
16 | 13 | 0.1 |  |  | 3.4 | 30 | 23 | 10 |  | в) зависимость от вложенных средств |  |  |  |  | to(2,5) - tн(2,5) >= 11 | 11 | <= | 11
15 | 12 | 0.05 |  |  | 3.6 | 60 | 22 | 10 |  | Условие | Лев. Ч. | Знак | Прав. Ч. |  | to(3,4) - tн(3,4) >= 13 | 13 | <= | 13
10 | 7 | 0.03 |  |  | 4.5 | 100 | 30 | 23 |  | to(1,2) - tн(1,2) = 6 - 0,05x(1,2) | 5 | = | 5 |  | to(3,6) - tн(3,6) >= 12 | 12 | <= | 12
17 | 15 | 0.14 |  |  | 4.6 | 14.2857 | 38 | 23 |  | to(1,3) - tн(1,3) = 13 - 0,25x(1,3) | 10 | = | 10 |  | to(4,5) - tн(4,5) >= 7 | 7 | <= | 7
13 | 9 | 0.5 |  |  | 5.6 | 6 | 40 | 30 |  | to(1,4) - tн(1,4) = 20 - 0,3x(1,4) | 16 | = | 16 |  | to(4,6) - tн(4,6) >= 15 | 15 | <= | 15
[10 empty] | to(2,4) - tн(2,4) = 9 - 0,07x(2,4) | 7 | = | 7
[5 empty] | f | 304.1905 |  |  |  | to(2,5) - tн(2,5) = 14 - 0,15x(2,5) | 11 | = | 11 |  | г) время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы
[10 empty] | to(3,4) - tн(3,4) = 16 - 0,1x(3,4) | 13 | = | 13 |  | Условие | Лев. Ч. | Знак | Прав. Ч.
[10 empty] | to(3,6) - tн(3,6) = 15 - 0,05x(3,6) | 12 | = | 12 |  | tн(1,2) = 0 | 0 | = | 0
[10 empty] | to(4,5) - tн(4,5) = 10 - 0,03x(4,5) | 7 | = | 7 |  | tн(1,3) = 0 | 0 | = | 0
[10 empty] | to(4,6) - tн(4,6) = 17 - 0,14x(4,6) | 15 | = | 15 |  | tн(1,4) = 0 | 0 | = | 0
[10 empty] | to(5,6) - tн(5,6) = 13 - 0,5x(5,6) | 10 | = | 10 |  | tн(2,4) >= to(1,2) | 5 | >= | 5
[15 empty] | tн(2,5) >= to(1,2) | 5 | >= | 5
[15 empty] | tн(3,4) >= to(1,3) | 10 | >= | 10
[15 empty] | tн(3,6) >= to(1,3) | 10 | >= | 10
[15 empty] | tн(4,5) >= to(1,4) | 23 | >= | 16
[15 empty] | tн(4,5) >= to(2,4) | 23 | >= | 12
[15 empty] | tн(4,5) >= to(3,4) | 23 | >= | 23
[15 empty] | tн(4,6) >= to(1,4) | 23 | >= | 16
[15 empty] | tн(4,6) >= to(2,4) | 23 | >= | 12
[15 empty] | tн(4,6) >= to(3,4) | 23 | >= | 23
[15 empty] | tн(5,6) >= to(2,5) | 30 | >= | 16
[15 empty] | tн(5,6) >= to(4,5) | 30 | >= | 30
ранний срок начала (t_рн) и окончания (t_ро) работы, поздний срок окончания (t_по) и начала (t_пн) работы; полный (R_п), независимый (R_н), частный первого вида (R'), частный второго вида (R'') резервы времени работы
4) ранние и поздние сроки начала и окончания, резервы времени событий
Событие | tр | tп | Rni |  |  |  |  | Работа | t_рн | t_ро | t_по | t_пн | R_п | R_н | R' | R'' | t_ij | t_п_i | t_п_j | t_р_i | t_р_j
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 5
2 | 5 | 16 | 11 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
3 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 16 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 0 | 23 | 0 | 23
4 | 23 | 23 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 5 | 12 | 23 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 16 | 23 | 5 | 23
5 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 16 | 30 | 19 | 14 | 3 | 3 | 14 | 11 | 16 | 30 | 5 | 30
6 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 10 | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23
[8 empty] | 3.6 | 10 | 22 | 40 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 40 | 10 | 40
[8 empty] | 4.5 | 23 | 30 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 23 | 30
[8 empty] | 4.6 | 23 | 39 | 40 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | 40 | 23 | 40
[8 empty] | 5.6 | 30 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 30 | 40
5) линейный график (график Ганта)
t_рн | t_ij | R_п
0 | 5 | 11 | есть резерв | [11 empty] | По графику видно, что критическому пути соответствует путь:
0 | 10 | 0 | критический | [11 empty] | 1-3-4-5-6
0 | 16 | 7 | есть резерв
5 | 7 | 11 | есть резерв
5 | 11 | 14 | есть резерв
10 | 13 | 0 | критический
10 | 12 | 18 | есть резерв
23 | 7 | 0 | критический
23 | 16 | 1 | есть резерв
30 | 10 | 0 | критический
6) выводы
Чтобы выполнить работы проекта за директивное время t0=40, необходимо дополнительно вложить 304,19 ден.ед. При этом средства распределятся следующим образом:
20,0000000000001 ден.ед. в работу 1,2
12 ден.ед. в работу 1,3
13,3333333333333 ден.ед. в работу 1,4
28,5714285714285 ден.ед. в работу 2,4
20 ден.ед. в работу 2,5
30,0000000000001 ден.ед. в работу 3,4
59,9999999999991 ден.ед. в работу 3,6
100,000000000002 ден.ед. в работу 4,5
14,2857142857142 ден.ед. в работу 4,6
6 ден.ед. в работу 5,6
Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 12 ед. времени.